## ATN-DRAWING
MONE CHECKLIST
PROJECT NAME | [6 empty] | PROJECT MANAGER(S)
Manuel PHAM
TASK COMPLETE? | PRIORITY | STATUS | TASK / DELIVERABLE | ASSIGNED TO | ESTIMATION TIME (h) | START DATE | DUE DATE | NOTES
GIAI ĐOẠN 1: TRÍ TUỆ AI
No | Medium | Complete | Task 1.1 - Xử lý xong dữ liệu TESS (không còn lỗi zero-size array).
No | Medium | Complete | Task 1.3 - Train thành công mô hình model_hybrid_tess.h5 trên Laptop.
No | Medium | Complete | Task 1.4 - Fine-tune lại với 200 câu tiếng Việt tự thu âm
No | Medium | In Progress | Task 1.5 - Chạy test_mic.py trên Laptop: Nhận diện chính xác Vui/Buồn qua mic
No | Medium | In Progress | Task 1.6 - Đưa model lên Jetson Nano và cài đặt đủ môi trường (TensorFlow, Librosa | phương
No | Medium | Not Started | Task 1.7 - Làm cá nhân hóa cho mone | phương, thi
No | Medium | Complete | Task 1.8 - Viết fromp để mone trả lời | phương
No | High | Not Started | Task 1.9 - Tích hợp VAD (Voice Activity Detection) để tự động nhận diện khoảng lặng (>1.5s) và ngắt mic thông minh | phương
No | High | Not Started | Task 1.10 - Code thuật toán Cửa sổ trượt (Sliding Window) kết hợp cơ chế biểu quyết (Voting Logic). | phương |  |  |  | Cho phép xử lý và phân tích các câu nói có độ dài tùy ý từ người dùng mà không bị lỗi lệch Shape model.
Task 1.11- Huấn luyện mô hình MobileNetV3-Small trên RAF-DB 4 classes (detect khuôn mặt)
No | Medium | Not Started | Task 1.11 - Nhúng mô hình Thị giác (Vision Core) nhận diện khuôn mặt và biểu cảm từ Camera lên Jetson Nano. | phương |  |  |  | Chạy luồng Vision song song với luồng Audio, tối ưu hóa FPS ở mức 3-5đ/s để tiết kiệm RAM cho Jetson.
No | Medium | Not Started | Task 1.12 - Xây dựng bộ lọc Hợp nhất quyết định (Decision-Level Fusion Core) kết hợp Audio + Vision. | phương
GIAI ĐOẠN 2: HỆ VẬN ĐỘNG & NGOẠI HÌNH
No | Medium | Not Started | Task 2.1 - Lắp ráp khung gầm, gắn động cơ DC và mạch cầu H (L298N/TB6612) | phương
No | Medium | Not Started | Task 2.2 - Code ESP32 (C++) để điều khiển bánh xe chạy tiến, lùi, xoay mượt mà
No | Medium | Not Started | Task 2.2.1 : Nhóm 1: Hệ Vận Động (Motor Control) |  |  |  |  | chạy thẳng, lùi, xoay tại chỗ và dừng
No | Medium | Not Started | Task 2.2.2 Cảm biến tránh vật cản
No | Medium | Not Started | Task 2.3 - Code tay, đầu lên xuống
No | Medium | Not Started | Task 2.4 - Code tránh vật cản
No | Medium | In Progress | Task 2.5 - Thiết kế và chốt bản in 3D vỏ robot | phương
No | Medium | Not Started | Task 2.6 -Cấp nguồn pin Li-ion độc lập: Rút hoàn toàn cáp sạc | phương
No | Medium | Not Started | Task 2.7 - Code phát ra âm thanh cho robot | phương
No | Medium | Not Started | task 2.8 lập trình giao diện | phương
No | Medium | Not Started | Task2.9 Thiết lập khởi động tự động | phương
PART 3 - update
No | Medium | Not Started | Task 3.1 - Stress Test: Bật robot chạy liên tục 2 tiếng để đo thời lượng pin và nhiệt độ Jetson | phương, thi
No | Medium | Not Started | Task 3.2 - Lắp thêm quạt tản nhiệt hoặc mạch hạ áp (nếu hệ thống bị quá nhiệt) | phương, thi
No | Medium | Not Started | Task 3.3 - User Test: Mời bạn bè tương tác tự nhiên với Mone | phương, thi
No | Medium | Not Started | Task 3.4 - Tối ưu độ trễ (Latency): Từ lúc dứt câu nói đến lúc robot phản ứng phải dưới 2 giây | phương, thi
PART 4
No | Medium | Not Started | Task 4.1 - Quản lý dây và chống sốc điện (Cable Management): Bắn keo nến cố định các jack cắm Jumper, dùng dây rút bó gọn mạch điện | phương, thi
No | Medium | Not Started | Task 4.2 - Biên đạo kịch bản diễn tập Demo (Demo Choreography) liên tục mượt mà trong vòng 3 phút. | Thi
No | Medium | Not Started | Task 4.3 - THE CODE FREEZE (25/06): Đóng băng 100% mã nguồn tính năng, khóa tiến độ phần mềm. | phương, thi
No | Medium | Not Started | Task 4.4 - Hoàn thiện bao bì và diện mạo sản phẩm (Final Packaging). | phương, thi

## Dropdown Keys
YES / NO | PRIORITY | STATUS
Yes | Low | Not Started
No | Medium | In Progress
| High | Complete
Needs Review
Approved
Overdue
On Hold